## Hoja1
PRODUCT BACKLOG
ID | Elemento | Nombre | Historia | Criterios de Aceptación | Prioridad | Sprint | Proposito:
Infraestructura, Seguridad y Gobierno Técnico | [6 empty] | Garantizar que la plataforma no solo funcione, sino que esté diseñada bajoprincipios dearquitectura clara, seguridad desde el diseño y buenas prácticas de desarrollo.
KA01 | Knowledge Acquisition | Evaluación de Stack Tecnológico | Como equipo de desarrollo, queremos evaluar y seleccionar el stack tecnológico más adecuado para la plataforma, con el fin de garantizar escalabilidad, mantenibilidad, compatibilidad con Azure DevOps y facilidad de despliegue. | Comparación de alternativas tecnológicas Validación con Azure DevOps Selección y justificación del stack | Alta | 1
KA02 | Knowledge Acquisition | Definición Estrategia de Autenticación (JWT vs Session) | Como equipo de desarrollo, queremos evaluar diferentes estrategias de autenticación (JWT vs Session-based) para seleccionar la opción más segura y adecuada para la arquitectura de la plataforma. | Comparación JWT vs Session Evaluación de seguridad Selección y justificación de estrategia Documento técnico breve | Alta | 1
KA03 | Knowledge Acquisition | Estrategia Almacenamiento Archivos | Como equipo de desarrollo, queremos definir la estrategia de almacenamiento de archivos para garantizar seguridad, escalabilidad y eficiencia en la gestión documental. | Evaluación de alternativas de almacenamiento, Análisis de seguridad y acceso por rol, Selección de estrategia, Documento breve con decisión | Alta | 1
TW01 | Technical Work | Arquitectura Base del Sistema | Como equipo de desarrollo, queremos definir la arquitectura del sistema antes de implementarlo para garantizar escalabilidad, mantenibilidad y claridad técnica. | Diagrama de arquitectura (Frontend, Backend, Base de Datos), Definición de patrón arquitectónico (por ejemplo MVC o arquitectura limpia), Definición del stack tecnológico, Documento breve explicativo, DataOps, DevSecOps | Alta | 1
TW02 | Technical Work | Modelo Entidad–Relación | Como equipo de desarrollo, queremos diseñar el modelo entidad-relación para asegurar integridad y coherencia en la base de datos. | Diagrama ER, Definición de relaciones Cliente–Proyecto–Etapas–Documentos–Mensajes, Normalización básica aplicada | Alta | 1
TW03 | Technical Work | Gobierno, Seguridad y DevOps, DataOps, PlatformOps, FinOps | Como equipo de desarrollo, queremos estandarizar el despliegue y la seguridad para asegurar entregas continuas y confiables. | Configuración básica de pipeline CI/CD en Azure DevOps, Checklist de seguridad | Alta | 1
TW04 | Technical Work | Control de Versiones | Como equipo de desarrollo, queremos implementar un flujo de trabajo en Git para garantizar la trazabilidad e integridad del código fuente. | Repositorio Git estructurado, Uso de ramas feature README técnico, Documento de despliegue | Alta | 1
US01 | Feature | Sistema de Autenticacion y Sesion segura | Como sistema, quiero implementar autenticación segura y gestión de sesión para proteger la información de los usuarios. | Login con validación de credenciales, Logout funcional, Hash seguro de contraseñas, Control de sesión, Protección de rutas por rol, No almacenamiento en texto plano, Redirección según rol | Alta | 1
US02 | Feature | Gestión de Roles y Permisos | Como administrador, quiero asignar roles (Admin/Cliente) para controlar accesos al sistema | Interfaz de asignación de roles Persistencia en base de datos Restricción de vistas por rol | Alta | 1
Gestion de Proyectos
US03 | Feature | Gestión de Proyectos (Crear y Editar) | Como administrador, quiero crear y editar proyectos asociados a un cliente para gestionar correctamente la relación cliente–proyecto. | Creación persistente en base de datos Edición de información Relación cliente-proyecto establecida Visualización en dashboard | Alta | 2
US04 | Feature | Visualización de Proyecto Asignado | Como cliente, quiero ver únicamente mi proyecto asignado para acceder solo a mi información. | Restricción por ID de usuario Acceso controlado por rol | Alta | 2
US05 | Feature | Gestión de Proyectos Activos | Como administrador, quiero visualizar todos los proyectos activos para monitorear el estado general del sistema. | Tabla filtrable Buscador funcional | Alta | 2
Proceso (CORE del sistema)
US06 | Feature | Visualización del Proceso y Etapa Actual | Como cliente, quiero visualizar la línea de tiempo y la etapa actual del proceso para conocer el avance de mi proyecto. | Línea de tiempo visual, Nombre de etapa actual, Barra de progreso, Fecha de última actualización | Alta | 2
US07 | Feature | Cambio de Estado de Etapa | Como administrador, quiero cambiar el estado de una etapa para actualizar el progreso del proyecto. | Selector de etapa, Persistencia en base de datos, Registro de usuario y timestamp del cambio | Alta | 2
US08 | Feature | Historial de Fechas por Etapa | Como cliente, quiero visualizar el historial de fechas por etapa para tener transparencia del proceso. | Registro de fecha inicio y fin Visualización ordenada cronológicamente | Media | 2
Calidad y Seguridad del Sistema
TW05 | Technical Work | Validación y Seguridad de Entradas | Como sistema, quiero validar entradas del usuario para prevenir inyecciones y ataques básicos. | Validación backend de inputs, Sanitización de datos, Prevención básica de SQL Injection | Alta | 2
TW06 | Technical Work | Manejo Centralizado de Errores | Como sistema, quiero manejar errores de forma centralizada para evitar caídas y mejorar disponibilidad. | Middleware global de errores, Respuestas estandarizadas, No exposición de errores internos | Media | 2
Interacción y Profesionalización
US09 | Feature | Gestión y Visualización de Documentos | Como cliente, quiero visualizar y descargar documentos categorizados para acceder a información relevante de mi proyecto. | Filtro por tipo, Descarga directa, Restricción por rol y proyecto. | Alta | 3
US10 | Feature | Carga de Documentos | Como administrador, quiero subir documentos a un proyecto para compartir información con el cliente. | Upload funcional, Asociación al proyecto. | Alta | 3
US11 | Feature | Módulo de Comunicación | Como usuario, quiero comunicarme dentro de la plataforma para interactuar directamente con la empresa. | Envío de mensajes, Historial tipo chat, Respuesta desde panel admin, Persistencia en base de datos. | Alta | 3
US12 | Feature | Dashboard Informativo Ampliado | Como cliente, quiero ver información adicional relevante en mi panel para tener una experiencia más completa. | Visualización de próxima reunión, Acceso rápido al último documento. | Media | 3
US13 | Feature | Gestión de Perfil y Seguridad Personal | Como usuario, quiero editar mi perfil y cambiar contraseña para mantener actualizada y segura mi información. | Formulario editable, Validación de contraseña actual. | Media | 3
US14 | Feature | Gestión de Contenido Formativo | Como cliente, quiero acceder a material formativo dentro de la plataforma para complementar el proceso de digitalización. | Biblioteca de videos, Reproductor integrado, Carga de contenido por administrador. | Media | 3
TW07 | Technical Work | Diseño Responsive | Como sistema, quiero que la plataforma sea adaptable a distintos dispositivos para mejorar la experiencia del usuario. | Visualización correcta en desktop, Adaptación funcional en multiples dispositivos, Menú colapsable en dispositivos móvilesm No desbordamiento horizontal | Media | 3
TW08 | Technical Work | Optimización de Rendimiento | Como sistema, quiero tiempos de carga menores a 3 segundos para garantizar eficiencia y profesionalismo. | Implementación de paginación, Indexación de consultas, Eliminación de consultas redundantes | Media | 3
TW09 | Technical Work | Logging y Auditoría del Sistema | Como sistema, quiero registrar eventos importantes para auditoría y monitoreo. | Registro de cambios de etapa con usuario y fecha, Registro de intentos fallidos de login, Registro de errores críticos del sistema | Alta | 3